## Hoja1
Componente | Actividad | Subactividad | Meta
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.1- Elaborar contenidos de los programas de empoderamiento económico | 1.1.1: Contratación del servicio para el desarrollo de 5 módulos con el contenido de los temas que serán impartidos en los talleres de capacitación para incentiva el empoderamiento económico. | Al año 2025, se habrá generado por lo menos 5 módulos con el contenido de los temas que serán impartidos en los talleres de capacitación para incentiva el empoderamiento económico.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.1- Elaborar contenidos de los programas de empoderamiento económico | 1.1.2: Promoción y difusión de los cursos.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.1- Elaborar contenidos de los programas de empoderamiento económico | 1.1.3: Materiales de capacitación (Folletos, manuales).
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.1- Elaborar contenidos de los programas de empoderamiento económico | 1.1.4: Materiales de Oficina para los talleres.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.1- Elaborar contenidos de los programas de empoderamiento económico | 1.1.5: Contratación de servicios especializados para la implementación del proyecto formativo.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.2: Producción de programas formativos para medios de comunicación | 1.2.1 Contratación de servicio de planificación, producción, post-producción en formato para medios de comunicación.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.2: Producción de programas formativos para medios de comunicación | 1.2.2 Pautas en medios de comunicación masivo radio-televisión y prensa.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.3: Realizar eventos para el intercambio de experiencias y planes de negocio y generación de capacidades | 1.3.1 Viáticos | Al año 2025, se habrá realizado 16 eventos de capacitación a nivel nacional en temas de empoderamiento económico, prevención de violencias y Derechos Humanos.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.3: Realizar eventos para el intercambio de experiencias y planes de negocio y generación de capacidades | 1.3.2 Movilización
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.3: Realizar eventos para el intercambio de experiencias y planes de negocio y generación de capacidades | 1.3.3 Organización de eventos para el intercambio de experiencias (contratación de empresa externa para logística, facilitadores y espacios).
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.3: Realizar eventos para el intercambio de experiencias y planes de negocio y generación de capacidades | 1.3.4 Contratación de personal técnico especializado que desarrolle temas especializado en diferentes temas de carácter social (Machismo, feminismo, violencia de género, discriminación, desigualdad, inseguridad, delincuencia, embarazo adolescente, migración, trastornos mentales, derechos humanos).
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.4 Apoyo a las iniciativas de las mujeres y poblaciones LGBTI + | 1.4.1 Alternativa de sostenimiento para emprendimiento de mujeres y grupos vulnerables (LGBTI+). | Al año 2025, se han beneficiado 400 mujeres y población LGTBI+ con el apoyo a las iniciativas y emprendimientos. | Considerando que la Secretaria de Derechos Humanos no cuenta con la competencia directa establecida en el Estatuto Orgánico por Procesos, para cubrir con la entrega de recursos económicos o fondos a la población objetivo, se han realizado los acercamientos y coordinación interinstitucional con la SENESCYT, para lo cual se celebrará un Convenio Interinstitucional, con el fin de poder realizar la entrega de recursos económicos a los beneficiarios que han presentado proyectos y que estos sean elegidos y que se ajusten a los criterios de selección.
c1 Generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio para iniciativas propias de mujeres y población LGTBI | 1.5: Contratación del personal técnico y administrativo para la gestión del proyecto de inversión
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.1- Elaborar la propuesta de la estrategia para el uso del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes con enfoque de género y masculinidades | 2.1.1: Desarrollo de la estrategia para identificación de gustos, preferencias y tendencias para el uso de tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de actividades, habilidades y motivaciones. | Al año 2025, se habrá identificado el 100% de las preferencias situacionales de los gustos y tendencias del uso de tiempo libre de niños, niña y adolescentes a nivel nacional.
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.2: Difusión, promoción y dotación de insumos lúdicos para un buen uso del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes | 2.2.1: Contratación de Brigadas móviles que promuevan el uso del tiempo libre vinculados con arte, recreación y deporte. | Al año 2025, por lo menos 126.413 niños, niñas y adolescentes tendrán espacios para realizar actividades lúdicas de entretenimiento para un buen uso de tiempo libre
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.2: Difusión, promoción y dotación de insumos lúdicos para un buen uso del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes | 2.2.2: Adquisición de material lúdico (rompecabezas, juegos de mesa, títeres etc.) | Al año 2025, se han implementado 96 brigadas móviles para los encuentros lúdicos y de entretenimiento educativo y cultural enfocado a niñas niños y adolescentes.
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.2: Difusión, promoción y dotación de insumos lúdicos para un buen uso del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes | 2.2.3: Adquisición de material de oficina (pinturas, crayones, esferos, papel, serpentinas, lonas, etc.) | Al año 2025, se han realizado 96 espacios temáticos lúdicos con contenidos educativo y cultural para niñas, niños y adolescentes.
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.2: Difusión, promoción y dotación de insumos lúdicos para un buen uso del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes | 2.2.4: Adquisición de material deportivo (pelotas, sogas, conos, etc.)
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.2: Difusión, promoción y dotación de insumos lúdicos para un buen uso del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes | 2.2.5: Adquisición de instrumentos musicales (guitarras, trompetas, audífonos, pianos, etc.)
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.3 Producción y desarrollo de contenidos de material audiovisual para democratizar la cultura y prevenir la violencia | 2.3.1: Elaboración, planificación, producción, post-producción de documental | - Al año 2025, se han realizado por lo menos 5 eventos de cine foro para la presentación de productos audiovisuales con contenidos que permitan analizar la situación compleja de la violencia en cualquiera de sus formas y como prevenirla
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.3 Producción y desarrollo de contenidos de material audiovisual para democratizar la cultura y prevenir la violencia | 2.3.2: Realización de Cine Foro
2: Establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes. | 2.4: Aplicar las acciones de sensibilización para prevenir la discriminación hacia la población LGBTI+ en instituciones públicas. | 2.4.1: Curso de capacitación para sensibilización de prevención de violencia contra las personas LGBTI+.
3: Identificación de las condiciones de vida de la población LGTBI+ a nivel nacional | 3.1 Levantamiento de la encuesta de condiciones de vida de la población LGBTI+ | 3.1.1: Encuesta de condiciones de vida de la población LGBTI+ incluyendo población recluida en centros privados de libertad.